## Лист1
Фаза 0: Фундамент (5-9 октября 2026)
Дата | Что делаем | Из таблиц
2026-10-05 | Рефакторинг миграций: Breeze, personal→personnel, remains→stock, 14 таблиц→product_attributes, создать orders/order_items/recipes | все
2026-10-06 | Модели Eloquent + связи + hasRole()/hasPermission() + сидеры | все
2026-10-07 | Middleware CheckRole, layout, меню по ролям, дашборды | roles, permissions, employee_roles
2026-10-08 | Заготовки: StockService, OrderService, FifoService, FormRequest | —
2026-10-09 | Буфер | —
Фаза 1: CRUD справочников (10-16 октября)
Дата | Что делаем | Из таблиц
2026-10-10 | CRUD units, temperature_zones, workshops | 3 справочника
2026-10-11 | CRUD locations | locations
2026-10-12 | CRUD menu_categories + products | menu_categories, products
2026-10-13 | CRUD product_attributes | product_attributes
2026-10-14 | CRUD suppliers | suppliers
2026-10-15 | CRUD clients | clients
2026-10-16 | Буфер | —
Фаза 2: Склад + FIFO (17-27 октября)
Дата | Что делаем | Из таблиц
2026-10-17 | CRUD supplies | supplies
2026-10-18 | StockService::receive() | stock, operations
2026-10-19 | Отчёт "Остатки" | stock
2026-10-20 | Отчёт "Движения" | operations
21-22 окт | FIFO-сервис | stock, operations, debit_reasons
2026-10-23 | Тесты FIFO | —
2026-10-24 | CRUD recipes | recipes
2026-10-25 | UI карточки товара | products, product_attributes, recipes
2026-10-26 | UI склада | stock, operations
2026-10-27 | Буфер | —
Фаза 3: Продажи (28 окт - 11 ноя)
Дата | Что делаем | Из таблиц
2026-10-28 | CRUD r_tables | r_tables
2026-10-29 | Экран официанта | r_tables, orders
30-31 окт | Создание заказа | orders, order_items, products
2026-11-01 | Статус draft → sent | orders
2-3 ноя | Экран кухни | orders, order_items
2026-11-04 | cooking → ready | order_items
2026-11-05 | ready → served | order_items
2026-11-06 | served → paid | orders
2026-11-07 | FIFO-триггер при продаже | recipes, stock, operations
2026-11-08 | paid → closed | orders
2026-11-09 | История заказов | orders
2026-11-10 | Отмена + возврат | orders, stock
2026-11-11 | Буфер | —
Фаза 4: Предзаказы + отчёты (12-19 ноября)
Дата | Что делаем | Из таблиц
2026-11-12 | Админ создаёт предзаказ | orders (preorder)
2026-11-13 | Официант видит предзаказы | orders
2026-11-14 | Scheduler активации | orders
2026-11-15 | Отчёт "Продажи за период" | orders, order_items
2026-11-16 | Отчёт "Топ блюд" | order_items, products
2026-11-17 | Отчёт "По официантам" | orders, users
2026-11-18 | Экспорт (Excel/PDF) | —
2026-11-19 | Буфер | —
Фаза 5: Тесты + полировка (20 ноя - 3 дек)
Дата | Что делаем | Результат
20-21 ноя | Unit-тесты сервисов | покрытие
22-23 ноя | Feature-тесты сценариев | покрытие
2026-11-24 | Фабрики моделей | тестовые данные
2026-11-25 | Реалистичные сидеры | демо-данные
26-27 ноя | UI-полировка | стиль
2026-11-28 | FormRequest + валидация | валидация
2026-11-29 | Flash-сообщения, исключения | UX
2026-11-30 | Логирование действий | аудит
1-2 дек | Прогон сценариев + багфикс | стабильность
2026-12-03 | MVP ЗАКРЫТ | готов
Фаза 6: Диплом + документация (4-31 дек)
Дата | Что делаем | Результат
4-6 дек | ER-диаграмма + схема БД | dbdiagram
7-9 дек | UML: use case, sequence, class | диаграммы
10-11 дек | README | документация
12-13 дек | Скриншоты | материал
14-19 дек | Текст диплома | главы
20-23 дек | Презентация | слайды
24-25 дек | Демо-сценарий | сценарий
26-27 дек | Прогон демо + видео | страховка
28-30 дек | Финальные правки | вычитка
2026-12-31 | Всё готово | защита = формальность