## Лист1
Задача | Описание | Время | Статус | Комментарий | Период
Модели Eloquent | Модели на все таблицы + связи | 2д | В работе | User, Role, Product, Order... | 15-16.10
RBAC | hasRole(), hasPermission(), middleware CheckRole | 1д | Ожидает |  | 2026-10-17
Layout + меню по ролям | Sidebar, topbar, дашборды-заглушки | 1д | Ожидает |  | 2026-10-18
Заготовки сервисов | StockService, OrderService, FifoService | 1д | Ожидает |  | 2026-10-19
CRUD units + temperature_zones + workshops | 3 мелких справочника | 1д | Ожидает |  | 2026-10-20
CRUD locations | Склады/залы | 1д | Ожидает |  | 2026-10-21
CRUD menu_categories + products | Категории + товары | 2д | Ожидает |  | 22-23.10
CRUD product_attributes | Детали товаров | 1д | Ожидает |  | 2026-10-24
CRUD suppliers | Поставщики | 1д | Ожидает |  | 2026-10-25
CRUD clients | Клиенты | 1д | Ожидает |  | 2026-10-26
CRUD supplies | Поставки | 1д | Ожидает |  | 2026-10-27
StockService::receive() | Приход товара | 1д | Ожидает |  | 2026-10-28
Отчёт "Остатки" | Склад с фильтрами | 1д | Ожидает |  | 2026-10-29
Отчёт "Движения" | История операций | 1д | Ожидает |  | 2026-10-30
FIFO-сервис | FifoService::writeOff() | 2д | Ожидает |  | 31.10-01.11
Тесты FIFO | Unit-тесты | 1д | Ожидает |  | 2026-11-02
CRUD recipes | Состав блюд | 1д | Ожидает |  | 2026-11-03
UI карточки товара | Товар + атрибуты + рецепт | 1д | Ожидает |  | 2026-11-04
UI склада | Экран остатков | 1д | Ожидает |  | 2026-11-05
CRUD r_tables | Столы/залы | 1д | Ожидает |  | 2026-11-06
Экран официанта | Список столов | 1д | Ожидает |  | 2026-11-07
Создание заказа | Выбор стола + блюда | 2д | Ожидает |  | 2011-09-08
Статус draft → sent | Отправка на кухню | 1д | Ожидает |  | 2026-11-10
Экран кухни | Активные заказы | 1д | Ожидает |  | 2026-11-11
cooking → ready | Готовность блюд | 1д | Ожидает |  | 2026-11-12
ready → served | Подача | 1д | Ожидает |  | 2026-11-13
served → paid | Оплата, итог | 1д | Ожидает |  | 2026-11-14
FIFO-триггер при продаже | Автосписание | 1д | Ожидает |  | 2026-11-15
paid → closed | Закрытие заказа | 1д | Ожидает |  | 2026-11-16
История заказов | Фильтры по датам | 1д | Ожидает |  | 2026-11-17
Отмена + возврат | cancelled + возврат на склад | 1д | Ожидает |  | 2026-11-18
Предзаказы | type=preorder, scheduled_at | 1д | Ожидает |  | 2026-11-19
Scheduler активации | Авто draft → sent | 1д | Ожидает |  | 2026-11-20
Отчёт "Продажи за период" | orders + order_items | 1д | Ожидает |  | 2026-11-21
Отчёт "Топ блюд" | Агрегация по product_id | 1д | Ожидает |  | 2026-11-22
Отчёт "По официантам" | Группировка по waiter_id | 1д | Ожидает |  | 2026-11-23
Экспорт Excel/PDF | Скачивание отчётов | 1д | Ожидает |  | 2026-11-24
Unit-тесты сервисов | FifoService, StockService, OrderService | 1д | Ожидает |  | 2026-11-25
Unit-тесты FIFO | Покрытие списания | 1д | Ожидает |  | 2026-11-26
Feature-тесты | Сценарии продажи, права | 1д | Ожидает |  | 2026-11-27
Фабрики моделей | Тестовые данные | 1д | Ожидает |  | 2026-11-28
Реалистичные сидеры | Демо-данные | 1д | Ожидает |  | 2026-11-29
UI-полировка | Единый стиль | 1д | Ожидает |  | 2026-11-30
FormRequest + валидация | Все формы | 1д | Ожидает |  | 2026-12-01
Flash-сообщения | UX | 1д | Ожидает |  | 2026-12-02
Логирование действий | Аудит | 1д | Ожидает |  | 2026-12-03
Прогон сценариев + багфикс | Стабильность | 2д | Ожидает |  | 2012-05-04
MVP ЗАКРЫТ | — | — | Ожидает |  | 2026-12-06
ER-диаграмма + схема БД | dbdiagram | 3д | Ожидает |  | 2012-09-07
UML | use case, sequence, class | 3д | Ожидает |  | 2012-12-10
README | Установка, стек, архитектура | 2д | Ожидает |  | 13-14.12
Скриншоты | Все экраны | 2д | Ожидает |  | 15-16.12
Текст диплома | Главы | 5д | Ожидает |  | 17-21.12
Презентация | 15-20 слайдов | 3д | Ожидает |  | 22-24.12
Демо-сценарий + видео | 5 мин прогон | 2д | Ожидает |  | 25-26.12
Финальные правки | Вычитка | 2д | Ожидает |  | 27-28.12
Буфер | Резерв | 3д | Ожидает |  | 29-31.12